## TienDo
WBS | Công việc | Phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc | KH % | TT % | Công việc trước | Ghi chú
1.1 | Chuẩn bị mặt bằng | Ban chỉ huy | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 100 | 100
1.2 | Thi công cọc | Nhà thầu cọc | 2026-08-07 | 2026-08-21 | 70 | 55 | 1.1 | Theo dõi năng suất hằng ngày
1.3 | Đài móng và giằng móng | Đội kết cấu | 2026-08-22 | 2026-09-08 | 0 | 0 | 1.2
2.1 | Kết cấu tầng 1 | Đội kết cấu | 2026-09-09 | 2026-09-21 | 0 | 0 | 1.3